ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

протокол заседания проектного комитета

по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от                       2018 г. №

ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Оздоровление Волги» (в части мероприятий Минстроя России)

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Экология» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | «Оздоровление реки Волга» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 – 25 декабря 2024 |
| Куратор федерального проекта | Чибис А.С. – Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |  |  |
| Руководитель федерального проекта | Ястребов С.Н. – Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации |  |  |
| Администратор федерального проекта | Степаненко И.Ю. – Руководитель проектного офиса – заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, км3 в год | основной | 3,17 | 01.01.2018 | 3,17 | 3,17 | 2,98 | 2,58 | 2,38 | 1,58 | 1,05 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга |  |
| 1.1. | В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам | Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах |
| 1.2. | Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | Разработаны и утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства |
| 1.3. | Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,59 км3/год | Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2021 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в год до 2,58 км3 в год |
| 1.4. | Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год | Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в год до 1,05 км3 в год |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Всего, в том числе: | 0 | 22 327,16 | 22 847 | 18 068,22 | 15 140,11 | 18 759,99 | 25 796,88 | 122 902,36 |
| 1.1.2. | федеральный бюджет | 0 | 15 560 | 15 920 | 12 590 | 10 550 | 13 110 | 17 910 | 85 640 |
|  | из них межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации (в соответствии с перечнем) | 0 | 15 560 | 15 920 | 12 590 | 10 550 | 13 110 | 17 910 | 85 640 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 1938,16 | 1983,00 | 1568,22 | 1314,11 | 1632,99 | 2230,88 | 10 667,36 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 4 829 | 4 944 | 3 910 | 3 276 | 4 071 | 5 565 | 26 595 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | Ястребов С.Н. | Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Кобылкин Д.Н. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 20 |  |
| 2. | Администратор федерального проекта | Степаненко И.Ю. | Руководитель проектного офиса – заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» | Будилин С.Н. Директор ФГБУ «Центр развития ВХК» | 20 |  |
| 3. | Участник проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. − Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 4. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Якушев В.В. − Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 5. | Участник проекта | − | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | − | 1 |  |
| 6. | Участник проекта | Амирханов А.М. | Временно исполняющий обязанности руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 20 |  |
| 7. | Участник проекта | Никаноров В.А. | Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) | Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 20 |  |
| 8. | Участник проекта | Красавцева Н.Е. | Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации | Булгаков Д.В. - Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии | 5 |  |
| 1. В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 1.2. | Участник федерального проекта | Ястребов С.Н. | Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Кобылкин Д.Н. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 5 |  |
| 1.3. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор Государственной корпорации − Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 1.4. | Участник проекта | Амирханов А.М. | Временно исполняющий обязанности руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 20 |  |
| 1.5. | Участник проекта | Никаноров В.А. | Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) | Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 20 |  |
| 1.6. | Участник проекта | Красавцева Н.Е. | Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации | Булгаков Д.В. - Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии | 5 |  |
| 1.7. | Участник проекта | − | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | − | 1 |  |
| 2. Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 2.2. | Участник федерального проекта | Ястребов С.Н. | Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Кобылкин Д.Н. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 5 |  |
| 2.3. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор Государственной корпорации − Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 2.4. | Участник проекта | Красавцева Н.Е. | Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации | Булгаков Д.В. - Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии | 5 |  |
| 2.5. | Участник проекта | − | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | − | 1 |  |
| 3. Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,59 км3/год |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 3.2. | Участник федерального проекта | Ястребов С.Н. | Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Кобылкин Д.Н. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 5 |  |
| 3.3. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор Государственной корпорации − Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 3.4. | Участник проекта | Гилев М.С. | Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 3.5. | Участник проекта | − | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) | − | 1 |  |
| 3.6. | Участник проекта | Амирханов А.М. | Временно исполняющий обязанности руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 20 |  |
| 3.7. | Участник проекта | Никаноров В.А. | Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) | Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 20 |  |
| 3.8. | Участник проекта | Красавцева Н.Е. | Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации | Булгаков Д.В. - Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии | 5 |  |
| 4. Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 4.2. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор Государственной корпорации − Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |  |
| 4.3. | Участник проекта | Амирханов А.М. | Временно исполняющий обязанности руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 20 |  |

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии федерального проекта «Оздоровление реки Волга» «экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы» − экологическая реабилитация водных объектов – комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на исключение деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем, в том числе реализация мероприятий по строительству и (или) модернизации (реконструкции) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волгу, в результате которых будет сокращен в три раза сброс таких сточных вод указанными предприятиями. Минстрой России совместно с Минфином России, Минприроды России во исполнение пунктов 3, 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 26 декабря 2017 г. № ДК-П9-334пр (далее – протокол № ДК-П9-334пр), пунктов 2, 3 протокола совещания у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – директора Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации А.А. Слепнева от 13 марта 2018 г. № АС-П6-13пр, пунктов 3, 4 раздела II протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 28 февраля 2018 г. № 2 (далее – протокол № 2) проработал вопрос об оказании государственной поддержки инвестиционным проектам в сфере очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Волга как водный объект, характеризующийся наиболее напряженной экологической ситуацией. По итогам проведенного Минстрое России совместно с Минприроды России анализа был определен перечень очистных сооружений, подлежащих строительству, модернизации (реконструкции), состоящий из 123 объектов на территории 16 регионов в 63 муниципалитетах. Субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте: Астраханская область, Волгоградская область, Ивановская область, Республика Татарстан, Тверская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область, Ярославская область, Республика Марий-Эл, Нижегородская область, Костромская область, Вологодская область, Чувашская Республика, Московская область, г. Москва.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Оздоровление реки Волга»

План мероприятий по реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам | 01.10.2018 | 01.08.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Амирханов А.М. Никаноров В.А. Красавцева Н.Е. | Отчет о выполненных работах | ПС |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, оценки состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам (далее – методические рекомендации по оценке) | 01.10.2018 | 01.02.2019 | Чибис А.В. Цицин К.Г. | Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по оценке | РНП |
| 1.1. | Подготовлен и представлен в Минстрой России проект методических рекомендаций по оценке |  | 30.11.2018 | Цицин К.Г. Амирханов А.М. Никаноров В.А. | Проект методических рекомендаций по оценке | ПК |
| 1.2. | Согласованные с Минприроды России, методические рекомендации по оценке утверждены и направлены в субъекты Российской Федерации |  | 01.02.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по оценке. Письмо Минстроя России о направлении в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по оценке | ПК |
| 1.3.1. | Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, проводится оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства на соответствие нормативам (в соответствии с методическими рекомендациями по оценке) | 01.02.2019 | 01.08.2019 | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Амирханов А.М. Никаноров В.А. | Отчеты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга | РНП |
| 1.3. | Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖКХ |  | 01.05.2019 | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу | ПК |
| 1.4.1. | Подготовка и утверждение сводного отчета об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу | 01.05.2019 | 01.08.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Сводный отчет об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу | РНП |
| 1.4. | Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, в субъектах Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте |  | 01.06.2019 | Цицин К.Г. | Сводный отчет ГК Фонд ЖКХ об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу | ПК |
| 1.5. | Рассмотрен и утвержден согласованный с Минприроды России сводный отчет о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу |  | 01.08.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. | Приказ Минстроя России об утверждении сводного отчета о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу | ПК |
| 2. | Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | 01.10.2018 | 01.10.2019 | Чибис А.В. Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Красавцева Н.Е. | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, об утверждении региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | ПС |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 год | 01.10.2018 | 30.12.2018 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Порядок подготовки региональных программ | РНП |
| 2.1. | Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ на 2019 год |  | 15.12.2018 | Цицин К.Г. | Проект Порядка подготовки региональных программ | ПК |
| 2.2. | Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации согласованный с Минприроды России Порядок подготовки региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 год |  | 30.12.2018 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Приказ Минстроя России об утверждении Порядка подготовки региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте, о направлении Порядка подготовки региональных программ | ПК |
| 2.3.1. | Разработка проектов региональных программ субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 год (в соответствии с Порядком подготовки региональных программ) | 30.12.2018 | 10.02.2019 | Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Проекты региональных программ | РНП |
| 2.3. | Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, разработаны проекты региональных программ на 2019 год, утверждены и представлены в ГК Фонд ЖКХ |  | 20.01.2019 | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Цицин К.Г. | Проекты региональных программ | ПК |
| 2.4.1. | Обсуждение и согласование с Минстроем России, Минприроды России и другими заинтересованными органами исполнительной власти проектов региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 г. | 20.01.2019 | 10.02.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Письмо о согласовании | РНП |
| 2.4. | Согласованные проекты региональных программ на 2019 год утверждены в установленном порядке субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, и представлены в Минстрой России |  | 10.02.2019 | Чибис А.В. Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ Отчет ГК Фонд ЖКХ в Минстрой России о принятии региональных программ | ПК |
| 2.5.1. | Разработка и утверждение приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год | 01.10.2018 | 01.05.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Порядок подготовки региональных программ | РНП |
| 2.5. | Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ на период с 2019 по 2024 год |  | 01.04.2019 | Цицин К.Г. | Проект Порядка подготовки региональных программ | ПК |
| 2.6. | Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации согласованный с Минприроды России Порядок подготовки региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год |  | 01.05.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Приказ Минстроя России об утверждении Порядка подготовки региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте, о направлении Порядка подготовки региональных программ | ПК |
| 2.7.1. | Разработка проектов региональных программ субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год (в соответствии с Порядком подготовки региональных программ) | 01.05.2019 | 01.09.2019 | Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Проекты региональных программ | РНП |
| 2.8. | Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, разработаны проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год, утверждены и представлены в ГК Фонд ЖКХ |  | 01.09.2019 | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Цицин К.Г. | Проекты региональных программ | ПК |
| 2.9.1. | Обсуждение и согласование с Минстроем России, Минприроды России и другими заинтересованными органами исполнительной власти проектов региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Письмо о согласовании | РНП |
| 2.9. | Согласованные проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год утверждены в установленном порядке субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, и представлены в Минстрой России |  | 01.10.2019 | Чибис А.В. Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ Отчет ГК Фонд ЖКХ в Минстрой России о принятии региональных программ | ПК |
| 2.10.1. | Разработка и утверждение приказа Минстроя России о контроле за ходом исполнения региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Порядок контроля за реализацией региональных программ | РНП |
| 2.10. | Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о контроле за ходом исполнения региональных программ |  | 01.08.2019 | Цицин К.Г. | Проект Порядка контроля за реализацией региональных программ | ПК |
| 2.11. | Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации согласованный с Минприроды России Порядок контроля за реализацией региональных программ |  | 01.10.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. | Приказ Минстроя России об утверждении Порядка контроля за реализацией региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка контроля за реализацией региональных программ | ПК |
| 3. | Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,59 км3/год | 01.10.2018 | 31.12.2021 | Чибис А.В. Цицин К.Г. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Красавцева Н.Е. | Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | ПС |
| 3.1.1. | Разработка и утверждение Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, участвующим в федеральном проекте, на реализацию мероприятий региональных программ | 01.10.2018 | 15.01.2019 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Правила предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации | РНП |
| 3.1. | Направлен на согласование с Минприроды России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, участвующим в федеральном проекте, на реализацию мероприятий региональных программ |  | 01.12.2018 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. | Письмо в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти о рассмотрении проекта Правил | ПК |
| 3.2. | Получены позиции заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил |  | 25.12.2018 | Чибис А.В. | Получение позиций заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил | ПК |
| 3.3. | Проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации |  | 25.12.2018 | Чибис А.В. | Письмо Минстроя России в Правительство Российской Федерации о вносе проекта Правил | ПК |
| 3.4. | Правительством Российской Федерации принят проект Правил |  | 15.01.2019 | Чибис А.В. | Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил | ПК |
| 3.5.1. | Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки (с учетом сроков утверждения региональных программ) в 2019 году | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Гилев М.С. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки | РНП |
| 3.5. | Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2019 год (с учетом сроков утверждения региональных программ) |  | 15.02.2019 | Гилев М.С. Ястребов С.Н. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации3 | Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке | ПК |
| 3.6.1. | Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2019 году | 15.02.2019 | 31.12.2019 | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Цицин К.Г. Никаноров В.А. | Отчеты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ | РНП |
| 3.6.2. | Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2019 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Цицин К.Г. | Сводный отчет о реализации региональных программ | РНП |
| 3.6. | Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2019 году |  | 01.03.2020 | Чибис А.В. Цицин К.Г. | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ | ПК |
| 3.7. | Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2019 году рассмотрен Минстроем России |  | 01.04.2020 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ | ПК |
| 3.8.1. | Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2020 год (с учетом сроков утверждения региональных программ) | 15.01.2020 | 15.02.2020 | Гилев М.С. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки | РНП |
| 3.8. | Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2020 год (с учетом сроков утверждения региональных программ) |  | 15.02.2020 | Гилев М.С. Ястребов С.Н. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке | ПК |
| 3.9.1. | Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2020 году | 15.02.2020 | 31.12.2020 | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Цицин К.Г. Никаноров В.А. | Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ | РНП |
| 3.9.2. | Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2020 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Цицин К.Г. | Сводный отчет о реализации региональных программ | РНП |
| 3.9. | Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году |  | 01.03.2021 | Чибис А.В. Цицин К.Г. | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ | ПК |
| 3.10. | Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году рассмотрен Минстроем России |  | 01.04.2021 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ | ПК |
| 3.11.1. | Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2021 год (с учетом сроков утверждения региональных программ) | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Гилев М.С. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки | РНП |
| 3.11. | Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2021 год (с учетом сроков утверждения региональных программ) |  | 15.02.2021 | Гилев М.С. Ястребов С.Н. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке | ПК |
| 3.12.1. | Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2021 году | 15.02.2021 | 31.12.2021 | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Цицин К.Г. Никаноров В.А. | Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ | РНП |
| 3.12.2. | Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2021 году | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Цицин К.Г. | Сводный отчет о реализации региональных программ | РНП |
| 3.12. | Построен, реконструирован (модернизирован) комплекс очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающий дополнительную нормативную очистку и сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в год до 2,98 км3 в год |  | 31.12.2021 | Чибис А.В. Амирханов А.М. | Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах | ПК |
| 3.13. | Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2021 году |  | 01.03.2022 | Чибис А.В. Цицин К.Г. | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ | ПК |
| 3.14. | Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2021 году рассмотрен Минстроем России |  | 01.04.2022 | Чибис А.В. Ястребов С.Н. Цицин К.Г. | Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ | ПК |
| 4. | Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Чибис А.В. Цицин К.Г. Амирханов А.М. | Отчет Минстроя России о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | ПС |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта «Оздоровление реки Волга»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации, участникам федерального проекта

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, от объема сточных вод, подлежащих очистке (км3 в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астраханская область | 36 544,63 | 31.12.2017 | 36 544,6 | 36 544,6 | 34 354,3 | 29 742,9 | 27 437,3 | 18 214,7 | 12 104,7 |
| Волгоградская область | 89 317,94 | 31.12.2017 | 89 317,9 | 89 317,9 | 83 964,5 | 72 694,1 | 67 058,9 | 44 518,1 | 29 584,8 |
| Вологодская область | 13 321,19 | 31.12.2017 | 13 321,2 | 13 321,2 | 12 522,8 | 10 841,9 | 10 001,4 | 6 639,6 | 4 412,4 |
| Ярославская область | 139 225,26 | 31.12.2017 | 139 225,3 | 139 225,3 | 130 880,5 | 113 312,7 | 104 528,7 | 69 393,0 | 46 115,6 |
| Ивановская область | 67 141,50 | 31.12.2017 | 67 141,5 | 67 141,5 | 63 117,2 | 54 645,1 | 50 409,1 | 33 464,8 | 22 239,3 |
| Костромская область | 33 646,57 | 31.12.2017 | 33 646,6 | 33 646,6 | 31 629,9 | 27 384,3 | 25 261,5 | 16 770,2 | 11 144,8 |
| Нижегородская область | 351 910,25 | 31.12.2017 | 351 910,3 | 351 910,3 | 330 817,8 | 286 412,8 | 264 210,2 | 175 400,1 | 116 563,3 |
| Республика Марий Эл | 37 441,77 | 31.12.2017 | 37 441,8 | 37 441,8 | 35 197,6 | 30 473,1 | 28 110,9 | 18 661,8 | 12 401,8 |
| Республика Татарстан | 191 301,99 | 31.12.2017 | 191 302,0 | 191 302,0 | 179 835,9 | 155 696,9 | 143 627,4 | 95 349,3 | 63 365,0 |
| Самарская область | 294 500,99 | 31.12.2017 | 294 501,0 | 294 501,0 | 276 849,5 | 239 688,5 | 221 108,0 | 146 786,0 | 97 547,6 |
| Саратовская область | 3 428,40 | 31.12.2017 | 3 428,4 | 3 428,4 | 3 222,9 | 2 790,3 | 2 574,0 | 1 708,8 | 1 135,6 |
| Тверская область | 45 324,42 | 31.12.2017 | 45 324,4 | 45 324,4 | 42 607,8 | 36 888,6 | 34 029,1 | 22 590,7 | 15 012,8 |
| Ульяновская область | 94 522,80 | 31.12.2017 | 94 522,8 | 94 522,8 | 88 857,4 | 76 930,2 | 70 966,6 | 47 112,3 | 31 308,8 |
| Чувашская Республика | 34 423,86 | 31.12.2017 | 34 423,9 | 34 423,9 | 32 360,6 | 28 016,9 | 25 845,0 | 17 157,6 | 11 402,2 |
| Московская область | 370 707,00 | 31.12.2017 | 370 707,0 | 370 707,0 | 348 488,0 | 301 711,1 | 278 322,6 | 184 768,8 | 122 789,4 |
| г. Москва | 1 371 949,00 | 31.12.2017 | 1 371 949,0 | 1 371 949,0 | 1 289 718,6 | 1 116 602,0 | 1 030 043,7 | 683 810,5 | 454 431,1 |

Показатели по субъектам Российской Федерации будут определены по результатам проведенной в 2019 году оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам и после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения по очистке сточных вод, отводимых в реку Волгу

базовое значение подлежит уточнению после обработки данных статотчетности за 2017 год, достижение целевого показателя складывается из реализации мероприятий по очистке сточных вод, отводимых в реку Волги предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства

Субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте: Астраханская область, Волгоградская область, Ивановская область, Республика Татарстан, Тверская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область, Ярославская область, Республика Марий-Эл, Нижегородская область, Костромская область, Вологодская область, Чувашская Республика, Московская область, г. Москва.

Объем привлеченных внебюджетных средств будет скорректирован после утверждения региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства